防城港市

人民政府文件

防政发〔2017〕15号

防城港市人民政府  广西东兴国家重点开发开放

试验区管理委员会 关于印发《广西东兴国家

重点开发开放试验区加快跨境劳务合作

发展实施方案》的通知

东兴试验区管委会办公室，各县（市、区）人民政府，市人民政府各组成部门、各直属机构：

《广西东兴国家重点开发开放试验区加快跨境劳务合作发展实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

防城港市人民政府      广西东兴国家重点开发开放试验区管理委员会

2017年6月29日

广西东兴国家重点开发开放试验区加快

跨境劳务合作发展实施方案

为进一步贯彻落实国务院、自治区党委政府指示精神和市委政府、东兴试验区工管委领导的工作部署，落实自治区跨境劳务试点方案，加快推进中越跨境劳务合作，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，抓住国家实施“一带一路”战略和广西落实“三大定位”历史机遇，根据《国务院关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》（国发〔2015〕72号）及《广西壮族自治区人民政府关于同意广西中越跨境劳务合作试点工作方案的批复》（桂政函〔2017〕7号）和《防城港市人民政府关于印发2017年<政府工作报告>重点工作任务分工方案的通知》（防政发〔2017〕3号），先行先试、大胆创新，加快跨境劳务合作发展，充分释放境外劳动力“红利”，为中越跨境经济合作、产业产能合作建设劳动力洼地，为提升东兴试验区承接产业转移，吸引国内外加工贸易型企业落户增强巨大竞争能力，为构筑睦邻安邻富邻示范区，把东兴试验区建设成为全国沿边经济发展新增长极和改革创新排头兵贡献力量。

- 基本原则

（一）坚持先行先试。坚持指定区域试点，指定企业试点。

（二）坚持管控结合。坚持抓好跨境劳务出入境、居留、用工、务工、健康、督促监察等管理，充分发挥人社、检验检疫、公安、边检等部门的作用，简化操作流程，实行便利化管理措施。

（三）坚持循序渐进。坚持睦邻友好、互利共赢。坚持先纳入后管理，先管理后完善，先完善后规范。

- 工作目标

--基本健全与越南广宁省有关方面跨境劳务合作工作机制，形成跨境劳务合作机制健全、管理规范、市场完善、发展规模化的目标。

--2017年1月至12月，跨境劳务合作试点推进至东兴市全域（东兴口岸国境线一侧至横江边防检查站），重点推进跨境经济合作区、江平工业园、东兴边贸中心、 冲榄工业园等园区试点。港口区、防城区（主要是珠河街道办、文昌街道办、水营街道办、江山镇、茅岭镇区域）选择具备管理条件的产业园区试点跨境劳务合作。

--至2018年12月，对跨境劳务试点进行总结，完善可复制推广经验，在东兴试验区全面推广实施。

四、工作措施

推进跨境劳务特定区域、特殊模式、特殊管理、证件代办、审批备案、商业保险等管理办法，加快推进跨境劳务合作稳健快速发展。

（一）加强跨境劳务工作组织领导。

东兴试验区工管委成立推进跨境劳务合作试点工作领导小组，成员如下：

组  长：管理年  东兴试验区工委副书记、管委会常务副主任，市委常委

副组长：唐轶昂  市委常委、市政府常务副市长

初  阳  东兴试验区管委会副主任、市政府党组成员

成  员：王靖武  东兴试验区管委会办公室副主任、政策法制处副处长

韦  军  市公安局出入境管理支队支队长

韦俊佗  市人社局副局长

廖家旭  市商务局副局长

黄  伟  市外侨办副主任

李  健  东兴市委常委、常务副市长

陈  乐  港口区委常委、常务副区长

骆国章  防城区委常委、常务副区长

张  杰  东兴边检站副站长

谭先彬  市公安边防支队副支队长

张君潮  东兴检验检疫局副局长

领导小组下设办公室，具体负责日常工作，抓好文件制定、政策研究、备案审查、实施方案落实、督促检查等工作。办公室设在东兴试验区管委会政策法制处，办公室主任由东兴试验区管委会办公室副主任、政策法制处副处长王靖武兼任，副主任由市人社局副局长韦俊佗、市商务局副局长廖家旭兼任。具体工作人员可从试验区管委会政策法制处、市人社局抽调。

（二）建立跨境劳务合作机制。

中越双方就政府管理部门合作、劳务输送承接、出入境管理、劳务协议、劳务市场、劳务服务平台、劳动保障、企业用工需求、务工信息以及法律服务、组织招聘对接、务工人员退出机制等开展研究，定期或不定期会晤，在中越跨境合作论坛开展合作交流、达成共识。（责任单位：市政府办、东兴试验区管委会办公室，配合单位：市商务局、市人社局、市外侨办、东兴边检站、东兴市政府、港口区政府、防城区政府。时限：2017年7月前）

- 建立跨境劳务“一站式”管理服务中心。

在东兴跨境经济合作区、东兴市和港口区设立跨境劳务合作“一站式”管理服务中心。服务中心设立办证大厅、行政服务区、健康检查室、信息服务平台等，由市人社局、公安局、边防、检验检疫、信息服务平台等有关单位联合建立服务窗口，为境外务工人员提供“一站式”管理服务。建立跨境劳务企业年度评估报告、公示制度，对于违反跨境劳务政策、法律法规、管理制度，有不良记录的用工企业、劳务公司等加强整改；对于不遵守法律法规、规章制度、不服从管理的公司或境外务工人员予以清退并网上公布，接受社会监督。（责任单位：东兴试验区管委会办公室、市人社局，配合单位：市公安局、市公安边防支队、东兴边检站、东兴检验检疫局、东兴市政府、港口区政府。时限：2017年8月）

（四）建立跨境劳务信息服务平台。

充分发挥自治区人社厅建立的境外边民入境务工管理信息系统的作用，在东兴跨境经济合作区、东兴市和港口区管理服务中心建设跨境劳务服务信息平台，设立信息发布电子屏，统一采集、发布跨境劳务政策、办证、宣传、监察、岗位、求职等信息，加强对跨境劳务企业、境外务工人员信息管理，实现面向东盟、面向企业、面向市场共享跨境劳务相关信息机制。（责任单位：市人社局，配合单位：市商务局、市公安局，东兴边检站、东兴检验检疫局、东兴市政府、港口区政府、防城区政府.时限：2017年9月前）

（五）建立跨境劳务市场。

依托跨境劳务“一站式”管理服务中心，建立跨境劳务市场，进驻具有法人资格的相关劳务企业、劳务公司、咨询、培训服务及翻译公司等10-15家，为境外务工人员服务。培育3-5家规范化的劳务中介服务公司，在试验区管委会及市县政府有关管理部门指导下开展工作，遵循跨境劳务试点管理制度、管理规定，积极对接越南广宁省跨境劳务管理机构、中介组织，协助开展接收和选送务工人员，为跨境务工人员介绍工作、签订务工协议、代办与务工相关证件和手续、提供劳务派遣、教育、培训等服务。（责任单位：市人社局，配合单位：市公安局、东兴检验检疫局、东兴市政府、港口区政府、防城区政府，劳务中介公司、试点用工企业。时限：2017年12月前）

（六）建立健全跨境劳务综合管理机制。

建立跨境劳务合作联席会议制度，定期或不定期召开联席会议研究解决重大问题。严格按照自治区政府颁布的《广西中越跨境劳务合作试点工作方案》及我市印发的《东兴试验区境外边民入境务工试点有关证件办理暂行规定》要求，建立健全“四证两险一中心”管理制度。各部门认真履行工作职责，不断完善用工企业、务工人员的监督管理制度，加强政策引导、劳动监察、法律服务、企业与人员管理，形成系统的合理化、规范化的管理制度。（责任单位：东兴试验区管委会办公室,配合单位：领导小组成员单位。时限：2017年7月前）

五、工作职责

东兴试验区管委会办公室负责牵头具体抓好跨境劳务工作。制定跨境劳务合作联席会议制度，协助试验区管委会定期或不定期召开联席会议研究解决重大问题。负责协调联检部门工作，督促检查、评估试点各区（市）、市直各有关部门工作推进落实情况。对市人社局上报的企业《聘用境外边民用工证》、《劳务服务经营证》核准、备案。

市商务局协助统筹推进跨境劳务合作事宜，对接自治区商务厅跨境劳务合作工作。

市人力资源和社会保障局负责审核劳务企业、用工企业申请，发放《境外边民入境务工证》；报东兴试验区管委会办公室核准、备案后，发放企业《聘用境外边民用工证》、《劳务服务经营证》，落实有关证件办理暂行规定；负责研究建立市本级境外边民入境务工管理信息平台，提出市本级跨境劳务合作“一站式”管理服务中心、跨境劳务市场选址和建设方案，报试验区管委会审定及组织实施；负责对劳务企业、用工企业及境外边民务工落实劳动监察、劳动仲裁等管理工作。

东兴市人民政府负责协调本辖区各有关部门解决试点工作遇到的具体困难，督促落实试点措施；负责研究提出本辖区跨境劳务合作“一站式”管理服务中心、跨境劳务市场选址和建设方案，报试验区管委会审定及组织实施。负责东兴市东盟特色产业加工区企业用工申请、初审，报市人力资源和社会保障局复核，东兴试验区管委会办公室核准、备案后，发放企业《聘用境外边民用工证》。

港口区、防城区人民政府负责制定跨境劳务合作试点在本辖区产业园区、重点企业实施方案，报试验区管委会审定及组织实施。负责协调本辖区各有关部门解决试点工作遇到的具体困难，督促落实试点措施。

东兴出入境检验检疫局负责对境外边民务工人员进行入境健康监测、传染病监测,向境外边民签发健康检查证件。

东兴边检站负责按规定对境外务工人员及所携带的行李物品进行出入境检查，给予必要的通关服务。

防城港市公安局依据境外边民提供的《越南社会主义共和国边境地区出入境通行证》以及与申请事由相关的证明材料，负责签发境外务工人员在华合法停（居）留证件，外国人停留证件有效期限最长为180天，为一次出境有效；办理境外边民务工人员临时住宿登记。属地公安派出所做好境外边民务工人员在境内的人口管理、动态监测、治安管理。

园区管理部门负责检查本园区内企业雇佣境外边民情况，督促其按规定办理证件、落实管理责任，协助有关部门对境外边民务工人员的管理工作。

试点企业根据跨境劳务管理、劳动合同法等相关规定，与境外边民签订《聘用境外边民劳动协议书》，负责为境外边民务工代办《境外边民入境务工证》、协助办理外国人在华合法停（居）留证件、外国人临时住宿登记等；落实企业内部管理责任，落实法律法规、民情风俗、文化技术培训教育，完善企业对境外边民务工人员管控措施，明确企业派遣、生产生活、教育培训、安全管理制度和规定并严格实施，及时向公安、边检边防、人社、园区管理部门等报告境外边民务工人员出入境、遵守法纪情况、思想活动及劳动情况；为聘用的境外务工人员购买意外伤害和工伤医疗保险，落实保险公司理赔责任，确保境外边民务工人员的合法权益。

六、工作要求

（一）加强组织领导。试验区管委会牵头，领导小组各成员单位参与，建立跨境劳务联席工作会议制度，定期或不定期召开联席工作会议，研究解决遇到的困难或问题，共同推进跨境劳务健康发展。

（二）强化责任落实。一是各有关单位进一步明确目标，强化落实责任，加强互相协作，形成整体合力。认真制定本部门、本单位工作方案，把责任领导、责任人员、工作措施落实到位，严格按工作计划、时限推进跨境劳务合作试点工作，认真总结分析工作中出现的新情况、新问题，提出解决办法和措施，遇到重大问题要及时报告试验区管委会。二是坚持谁用工、谁负责。用工单位是境外务工人员管理的直接责任单位，应当遵守国家法律、法规，依法经营，依法管理，规范运作。要建立健全境外务工人员管理规章制度，提供良好安全的工作、生活环境条件，购买意外伤害和工伤商业保险，保障境外务工人员正当权益；要稳妥处理、化解与境外务工人员的劳务纠纷；要主动接受和配合各级政府相关职能部门监督。在遇有重大事项时，应及时向政府相关职能部门汇报。用工单位对聘用时间到期的境外务工人员，应统一组织出境，并报告当地境外边民管理服务中心。

（三）加强协防管控。试验区管委会政策法制处、市人力资源和社会保障局、市商务局、公安局、边检边防、检验检疫等部门加强信息及工作交流、执法互助，不断优化对境外边民和试点单位的管理服务水平。做好应急预案，不断提升风险应对和处置能力。市人力资源和社会保障局要及时将劳务企业、用工单位办证信息、人员名单函告市公安局备案。境外边民管理服务中心要及时将相关务工人员信息函告当地派出所、武警边防部门进行备案。公安、武警边防等部门要切实加强日常管控，加强通往内地通道检查站点检查，防止境外务工人员非法进入国内其他地方。

（四）部门协同打击非法用工。各级公安、边防、出入境检验检疫、人力资源社会保障等部门应当切实履行职责，加强对跨境务工人员的组织管理，对劳务服务、用工单位开展定期不定期检查，坚决打击非法经营、非法用工。对未办理劳务服务经营证、非法招录境外务工人员的劳务中介单位以及未办理合法用工手续，非法使用境外务工人员的用工单位，一律视为违规用工，按有关法规进行处理。对招录、使用境外务工人员的单位管理不够规范、侵害境外务工人员正当权益的，应当责令其限期整改；对经营、用工单位使用境外务工人员过程中存在违法违规行为，引发重大劳务纠纷或案件的，应当依法取消其经营、用工资格。

公开方式：公开

抄送：市委各部门，东兴试验区工管委办公室，防城港军分区，

各人民团体。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院。

各民主党派防城港市委会，市工商联。

防城港市人民政府办公室                 2017年6月29日印发