附件4

广西深化“证照分离”改革全覆盖任务分工表

| 序号 | 方面 | 类别 | 任务 | 完成时间 | 责任单位 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 牵头单位 | 配合单位 |  |
| 一 | 推进行政审批制度改革 | 1.实施清单动态管理，分类推进改革 | 根据国务院发布的事项清单，对涉企经营许可事项改革清单实行动态管理，及时向社会公布，接受社会监督。 | 2021年10月1日 | 自治区大数据发展局 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |
|  |  |  | 涉及规范性文件的，制定及实施机关要及时修订清理。清单之外，一律不得限制企业进入相关行业开展经营。如需出台本部门细化方案的，应在10月底前完成并向社会公开，同时报自治区大数据发展局、市场监管局备案。 | 2021年10月31日 | 自治区各有关部门 |  |  |
|  |  |  | 《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年广西自贸试验区版）》中，原由广西自贸试验区所在的南宁、钦州、崇左市和南宁市良庆区、钦州市钦南区、凭祥市实施的事项，应依法完成赋权程序后，广西自贸试验区各片区管委会方能实施。 | 2021年12月31日 | 南宁、钦州、崇左市人民政府 广西自贸试验区各片区管委会 |  |  |
|  |  | 2.全面自查清理，规范实施审批 | 对照涉企经营许可事项清单，对清单之外以核准、审核、备案等名义限制企业进入特定行业开展经营的管理事项进行全面自查清理，坚决防止出现变相审批造成市场分割或者加重企业负担的行为。10月底前，自治区各有关部门、各设区市人民政府要将自查情况书面报送自治区大数据发展局、市场监管局、司法厅。 | 2021年10月31日 | 自治区大数据发展局 自治区市场监管局 自治区司法厅 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |
| 一 | 推进行政审批制度改革 | 3.试点“一业一证” | 在南宁、柳州、桂林、梧州、北海、钦州、防城港、贺州市和广西自贸试验区开展“一业一证”改革试点。将一个行业准入涉及的多张许可证整合为一张载明各单项行政许可证信息的行业综合许可证，实现行业经营许可信息“一码覆盖”、“一证准营”。对试点地区核发的行业综合许可证，实行全区互认。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 试点市人民政府 广西自贸试验区各片区管委会 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  | 4.落实优化措施，提高办事效率 | 对涉企经营许可事项审批流程创新实施“一窗受理”、“一表申请”，推进“跨省通办”、“全区通办”等异地办理模式改革，进一步优化审批流程，压减审批时限。对照涉企经营许可事项清单，对本部门承诺审批基础目录进行梳理、调整、更新，进一步优化承诺流程，实行一次性告知和一次承诺。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 | 自治区各有关部门 |  |
| 二 | 深化商事登记制度改革 | 5.开展经营范围规范化登记 | 根据市场监管总局制定的经营范围规范目录，在全区开展经营范围规范化登记，为企业自主选择经营范围提供服务。 | 2021年12月31日 | 自治区市场监管局 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  | 6.实施精准“双告知” | 按照经营范围规范化表述，厘清清单内事项与经营范围的对应关系，精准告知企业需要办理的经营许可事项。涉及清单事项的企业登记信息在1个工作日内共享至广西数字政务一体化平台，及时响应各相关部门的订阅要求。 | 2021年12月31日 | 自治区市场监管局 | 自治区大数据发展局 自治区各有关部门 |  |
|  |  | 7.试点实施确认制改革 | 在广西自贸试验区试点商事主体登记确认制改革，推行材料清单标准化、办理流程电子化、登记审查智能化。 | 2021年12月31日 | 自治区市场监管局 自治区商务厅 | 广西自贸试验区各片区管委会 |  |
| 三 | 创新和加强事中事后监管 | 8.健全监管规则 | 按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，根据法律法规和“三定”规定明确的监管职责和监管事项，切实履行监管职责，坚决纠正“以批代管”、“不批不管”问题，防止出现监管真空。 | 持续推进 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |  |
|  |  | 9.完善监管方法 | 对一般行业、领域，全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，持续推进常态化跨部门联合抽查。 | 持续推进 | 自治区市场监管局 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  |  | 对直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊行业、重点领域，落实全覆盖重点监管，强化全过程质量管理，守牢安全底线。 | 持续推进 | 自治区各有关部门按职责分工负责 |  |  |
|  |  |  | 要充分发挥信用监管基础性作用，建立企业信用与自然人信用挂钩机制，依法依规实施失信惩戒。要建立健全严重违法责任企业及相关人员行业禁入制度，增强监管威慑力。 | 持续推进 | 自治区发展改革委 自治区市场监管局 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  |  | 对新技术、新产业、新业态、新模式等实行包容审慎监管，量身定制监管模式，对轻微违法行为依法从轻、减轻或者免予行政处罚。 | 持续推进 | 自治区各有关部门按职责分工负责 |  |  |
| 四 | 加强信息化支撑 | 10.推广应用电子证照 | 按照国家发布的电子证照标准、规范和样式，2022年底前全面实现涉企证照电子化。 | 2022年12月31日 | 自治区大数据发展局 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  |  | 推进电子证照集约化制作和管理，各级各部门做好存量和增量证照的电子化工作，及时将电子证照归集至自治区电子证照总库，并通过自治区数据共享交换平台共享至广西数字政务一体化平台、全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示系统。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  |  | 已建设行业电子证照分库的部门按照标准化进行改造升级，未建设行业电子证照分库的部门使用自治区统一的电子证照系统。 | 2021年12月31日 | 自治区各有关部门 |  |  |
|  |  |  | 升级改造自治区电子证照系统，建立运行管理与标准规范体系和安全保障体系。拓展电子证照库的区块链应用，实现电子证照的版式文件自动生成、数据防篡改、互认共享，以及证照应用的亮证、可信存证、溯源验证等支撑能力。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 | 自治区各有关部门 |  |
|  |  |  | 制定电子证照管理办法，建立电子证照跨地区、跨部门共享和区内互信互认机制，拓展电子证照亮证、用证使用场景，推动电子证照全区普及。凡通过电子证照可以获取的信息，一律不再要求企业提供相应材料。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 | 自治区各有关部门 |  |
| 四 | 加强信息化支撑 | 11.强化信息互通 | 依托广西数字政务一体化平台，统一归集各部门“证照分离”办件信息，实行“证照分离”改革事项的标签化分类管理，畅通涉企信息推送、归集、共享路径，实现“证照分离”数据闭环式流转。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 自治区市场监管局 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |
|  |  |  | 按照广西“证照分离”改革全覆盖信息化业务协同工作流程，自信息产生之日起7个工作日内，将涉企事项的许可、备案、抽查检查、行政处罚等信息归集到自治区数据共享交换平台，并在“三平台”共享和公示。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 自治区市场监管局 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |
|  |  | 12.强化“互联网＋监管” | 优化升级“互联网＋监管”系统，打造“互联网＋监管”应用开发数据资源池和开发平台，推动各领域监管部门开展特色监管应用建设，提升智慧监管、综合监管水平。 | 2021年12月31日 | 自治区大数据发展局 自治区市场监管局 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |
| 五 | 加强宣传 | 13.加强宣传 | 各级各部门要运用各种宣传方式，在各类媒体上进行政策解读，提高社会知晓度，及时回应社会关切，营造有利于改革的良好氛围。 | 持续推进 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |  |
| 六 | 加强培训 | 14.加强培训 | 加强政策业务培训，提高本部门本系统业务人员对“证照分离”改革全覆盖相关政策文件及相关知识的认识和政策执行水平，提高服务效能，确保改革顺利推进。 | 持续推进 | 自治区各有关部门 各设区市、县（市、区）人民政府 |  |  |